## Folha1
|  |  | 2017 | [5 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019 | [11 empty] | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022
| Resp. | Tipologia | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
Presidências |  |  | Portugal | [12 empty] | São Tomé e Príncipe | [23 empty] | Timor Leste | [23 empty] | Angola
Conferência de Ministros |  |  | X - Portugal | [11 empty] | XI - São Tomé | [11 empty] | XII - Angola | [11 empty] | XIII - Timor | [11 empty] | XIV - Cabo Verde | [11 empty] | XV - Brasil
Comissão de Juventude | [12 empty] | PT | [6 empty] | Angola | [11 empty] | Livre | [11 empty] | C.V. | [11 empty] | Livre | [11 empty] | G.B
Eventos Âncora |  |  | VIII - Bienal | [11 empty] | XI Jogos | [11 empty] | IX - Bienal | [11 empty] | XII Jogos | [11 empty] | X Bienal | [11 empty] | XIII Jogos
1 – Elaboração de um guia juvenil sobre Saúde Sexual e Reprodutiva | Conf. | Pontual | [12 empty] | Comissão Editorial | [11 empty] | Lançamento
2 - Elaboração de um kit de treino para jovens educadores sobre saúde sexual e Reprodutiva | Conf. | Pontual | [12 empty] | Comissão Editorial | [11 empty] | Lançamento
3- Realização de um seminário sobre saúde mental e juventude | Fórum | Pontual | [29 empty] | X
4 – Residências Artísticas para jovens criadores nos estados membros | Conf. | Recursiva | [12 empty] | Mapeamento das iniciativas, criação do mecanismo de atribuição de selo da Conferência | [11 empty] | Aprovação do Mecanismo | Aplicação do Mecanismo
5 – Criação de um quadro de referência comum educação não-formal | Conf. | Pontual | [17 empty] | X | [11 empty] | X | [11 empty] | X | [6 empty] | Apresentação
6 – Apoiar os Estados interessados na criação de um parlamento juvenil à escala da CPLP | Conf. / Fórum | Recursiva | [12 empty] | Trabalho Preparatório | [11 empty] | Proposta de modelo | Implementação e iniciativas nacionais | [22 empty] | 1ª Edição do Parlamento Juvenil | Implementação e iniciativas nacionais
7 – Institucionalizar um espaço anual de formação – Escola de Jovens Líderes da CPLP | Conf. / Fórum | Recursiva | [24 empty] | Evento Nacional | [11 empty] | Evento CPLP | [11 empty] | Evento Nacional | [11 empty] | Evento CPLP
8 – Companha de eliminação de todas as formas de violência contra as (jovens) mulheres | Conf. | Pontual | [24 empty] | Comissão Editorial | [11 empty] | Lançamento
9 – Apoiar iniciativas de discusão do tema da igualdade de Género no Fórum da Juventude da CPLP, organizações de juventude e jovens | Fórum | Multipla | [17 empty] | X
10 – Convidar a Confederação Empresarial da CPLP a obter o estatuto de observador da Conferência | Conf. | Pontual
11 – Elaborar um guia de programas, projeto e apoios ao empreendedorismo jovem na CPLP | Conf. | Pontual | [21 empty] | X
12 - Promover um estudo de diagnóstico da situação da juventude na diáspora lusófona | Conf. | Pontual | [12 empty] | Procura de centro ou consórcio de investigação | [11 empty] | Recolha de dados e elaboração do estudo | [35 empty] | Apresentação
13 – Promover iniciativas de discussão dos temas de ação climática no Fórum da Juventude da CPLP, organizações de juventude e jovens | Fórum | Multipla | [30 empty] | X
14 – Elaborar um estudo sobre violência juvenil e promover entre estados programas de prevenção da marginalização, radicalização violenta e criminalidade juvenil | Conf. | Pontual | [36 empty] | Comissão Editorial | [23 empty] | Apresentaçao
15 – Auxiliar o Fórum da Juventude na obtenção de meios técnicos e financeiros | Conf. | Contínua |  |  |  |  | X | [6 empty] | X |  |  | Atribuição de um subsídio anual para apoio às atividades regulares do Fórum da Juventude da CPLP
16 – Convidar o Fórum a desenvolver um programa de mobilidade Individual a ser levado à Conferência de Ministros | Fórum | Pontual | [24 empty] | Apresentação do Conceito | Desenvolvimento | [22 empty] | Operacionalização | [11 empty] | Avaliação | Operacionalização
17 – Criação de uma Comissão Parlamentar da Juventude no seio da Assembleia Parlamentar da CPLP | Conf. | Pontual | [10 empty] | X |  | Lançar Desafio | Trabalho preliminar | [30 empty] | Reunião
18 – Criação de um portal e plataforma | Conf. | Contínua | [12 empty] | Preparação | [8 empty] | Lançamento | Funcionamento